## テストケース
No. | 分類 | 目的 | 前提条件／環境 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 実施者 | 備考
1 | Bot利用可否確認 | 本番環境でサービス利用が可能であることを確認する | ・デプロイ済み：Azure Bot Service + App Service ・環境変数は『環境変数設計書』に基づいて設定済み ・Teams 側には個人アプリをアップロード済み ・Cosmos DB にアクセス可能 | Microsoft Teams にて Bot を追加する | Bot が正常に追加され、チャット画面が表示される
2 | 初期表示確認 | 初期表示が正常であることを確認する |  | チャット画面を初回表示する | 歓迎メッセージが表示される
3 | 基本対話確認 | 基本機能が本番環境で再現されることを確認する |  | 通常の質問を送信する | 適切な応答が返却される
4 | 連続対話確認 | 会話が継続可能であることを確認する |  | 関連質問を連続送信する | 文脈を踏まえた応答が返却される
5 | 表示確認 | 表示品質を確認する |  | 日本語・英数字・絵文字を含むメッセージ送信 | 表示崩れなく正常表示される
6 | AI連携確認 | Azure OpenAI と正常に接続されていることを確認する |  | 通常の質問を送信し、内容に応じた生成応答を確認する | AI による自然な応答が返却されること（固定文ではないこと）
7 | DB接続確認（本番接続先確認） | 本番環境において、アプリケーションが正常に DB に接続できていること、および接続先が本番用データベースであることを確認する。 |  | Bot とのチャットを実施後、DB 確認権限を有する担当者に対し、接続状況および接続先データベース情報の確認を依頼する。 | ・アプリケーションが正常に DB 接続できていること ・接続先が本番用データベースであることが確認できること
8 | 直接APIアクセス遮断確認 | 本番環境において、Microsoft Teams 経由以外の直接アクセスが遮断されていることを確認する。 |  | 本番環境において、Microsoft Teams 経由以外の直接アクセスが遮断されていることを確認する。 | ・接続が拒否されること ・正常な応答処理が実行されないこと
9 | 他社テナントからのアクセス拒否確認 | 本番環境において、想定外テナントからのアクセスが拒否されることを確認する。 |  | 本番環境とは異なる Microsoft 365 テナントから Bot へのアクセスを試行する。 | ・Bot との通信が成立しないこと ・正常な応答が返却されないこと

## 性能テストケース
No | シナリオ種別 | 質問内容 | 測定時間帯 | 既存AI CHAT開始時刻 | 既存AI CHAT応答時刻 | 既存AI CHAT所要時間(秒) | Bot開始時刻 | Bot応答時刻 | Bot所要時間(秒) | 差分(秒) Bot-既存AI | 判定(速い方) | 備考
1 | 要約・ポイント整理 | 以下の文章を要約してください。 本プロジェクトでは、ソースコード管理にGitLabを使用します。 mainブランチへの直接pushは禁止とし、必ずMerge Requestを作成してください。 レビューは最低2名の承認が必要です。 重大なバグ修正の場合でも、事後レビューは必須とします。 リリースは原則として毎週金曜日18:00に実施します。 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 同等
2 | 文書・メッセージ草案作成 | 社内メンバー向けに、Git運用ルール変更の周知メールを作成してください。 内容は「mainブランチへの直接push禁止」「Merge Request必須」「レビュー2名以上」です。 ややフォーマルな社内向け文面でお願いします。 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 同等
3 | 情報の整理・分類 | 以下の作業項目をカテゴリ別（開発／インフラ／ドキュメント）で整理してください。 ・Dockerfileの最適化 ・Azure App Serviceスケール設定変更 ・API仕様書の更新 ・単体テストコード追加 ・VNet接続設定確認 ・ユーザーマニュアル修正 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 同等
1 | 要約・ポイント整理 | 以下の内容をポイント整理してください。 本番環境において、3月25日（火）22:00～翌2:00の間、データベースのバージョンアップ作業を実施します。 作業中は最大30分程度のサービス停止が2回発生する可能性があります。 対象システムは受注管理システムおよび在庫管理APIです。 作業当日は緊急リリース対応は原則禁止とします。 万が一障害が発生した場合は、ロールバックを実施し、翌営業日に再実施を検討します。 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 同等
2 | 文書・メッセージ草案作成 | お客様向けに、プロジェクト進捗報告のメール草案を作成してください。 目的は現状報告です。 現在の進捗は80％完了、リリース予定日は5月末です。 リスクとして、外部API連携部分で軽微な遅延の可能性があります。 丁寧な文面でお願いします。 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 同等
3 | 情報の整理・分類 | 以下の課題を優先度別（高・中・低）に整理してください。 ・本番環境で断続的に500エラーが発生 ・ログ出力フォーマットの軽微修正 ・来月実施予定の機能追加検討 ・セキュリティ診断で指摘されたXSS対応 ・社内向け説明資料の更新 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 同等
1 | 問題点整理・対策案の提示 | CIパイプラインで最近ビルド失敗が頻発しています。 エラーログを見ると依存パッケージの取得に失敗しているようです。 開発メンバーのローカル環境では再現しません。 ネットワーク制限が最近強化されたという話もあります。 論点整理と対応策の案を提示してください。 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 同等
2 | 手順・やり方案内 | Azure App ServiceにPythonアプリをデプロイするやり方を教えてください。 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 同等
3 | 用語・ルール確認 | OAuth 2.0におけるAuthorization Codeフローの概要と、セキュリティ上の注意点を簡潔に説明してください。 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 同等